艾琳･国际工艺精品奖

工作方案

一、背景

2014年10月份，世界手工艺理事会成立50周年庆典活动将在浙江东阳市拉开帷幕，将有来自50多个国家的400名国际手工技艺人员和会议代表出席本次活动，联合国教科文组织及一些国家的文化官员和中国的相关政府领导、行业领导、会议代表和技艺人员也将莅临此次盛会。会议期间将举办各种论坛、技艺比赛、展览等各项活动，此次盛会将在世界手工艺的历史上留下浓重的一笔。

世界手工艺理事会1964年成立于美国，创始人艾琳在成立大会上提出：提高作为世界文化和经济重要组成部分的手工艺的社会及国际地位，通过举办各种展会、国际交流、发展文化交流和提高技艺水平。为了纪念这位世界手工艺组织的创始人和50年之后工艺美术工作者积极响应她对人类手工技艺文明和维护世界和平的伟大呼唤，推动世界工艺美术产业发展和文化的传播，激励工艺美术技艺人员创作热情，将在2014世界工艺文化节期间举办“艾琳･国际工艺精品奖”的评审活动。

根据2014年的评审工作情况，将在未来每两年举办一次该项评审活动。

二、基本情况

1. 举办时间：从2014年开始，每两年举办一次，配合大师展及百花杯评审活动同期举行。

2. 举办地点：协会举办的“中国工美大师作品展”所在地

3、主承办单位：该项活动由世界手工艺理事会主办，授权中国工艺美术协会承办。

4. 参赛作品：

国内作品：举办年作品征集为上一年及本年度获得“百花杯”金奖的作品。如2016年评审的参评范围是2015年获得百花杯金奖作品及2016年百花杯获得金奖的作品。（注：参评2014年“艾琳奖”评审作品,包括东阳展区预计百花杯金奖200件和扬州展区百花杯金奖预计100件）

国际作品：国际作品的参评根据每年的实际情况确定，2014年参赛作品只有东阳展区200个国际展位作品，拟评16件艾琳国际获奖作品。

5. 评审规则：原则上按照技艺和设计两个方面综合考量作品。主要参考指标包括：

A．技术水平50分：工艺技术 30分，材料应用5分，结构合理性5分，技术创造5分，功能合理性5分。

B、艺术水平50分：创意设计20分，艺术手段（造型、装饰、色彩等）20分，传统及文化元素应用10分。

6、奖项设置：金奖、银奖、铜奖，国内参评作品增加入围奖（即：百花杯获得金奖并参评艾琳奖的作品为入围奖.）

7、报名注意事项:

a、认真填写百花杯参评作品申报表，必须要有作品照片，该信息在获得百花杯金奖后转为国际奖评审的有效信息。

b、作品必须为自己原创，全权负责作品知识产权等方面的

责任问题。

c、东阳和扬州两个展区参评作品只能申报一次。

d、参评作品有设计和制作等多人完成，获奖后奖牌及证书只是一证一牌。（根据申报材料，证书上表明设计和制作等人名）

8、“艾琳奖”参评费用：

a\入围作品参评艾琳奖评审，需交费用600元/件。费用包括（1）国际国内评委工作费用；（2）作品集中展示区展示费用；（3）制作入围作品证书.

b\入围作品入编《2014“艾琳”国际工艺奖及“百花杯”作品集》（暂定名）需另交费用1000元/件作品；

9. 其他：参加“艾琳”国际工艺奖的获奖作品，根据获奖等级取得相应积分，这些积分将是评审世界手工艺理事会 “亚太工艺美术大师”的重要依据。（评审亚太大师的方案另行制定）

三、2014年“艾琳･国际工艺奖”工作方案

（一）东阳、扬州评审时间节点

东阳区

时间： 2014年10月20-21日

a\国内展区在10月20日14:00百花杯获奖发布会时（通过联络员和电讯的形式通知百花杯金奖获得者），参加国际奖项评审的作品于20日17:00前统一集中到展览馆序厅，同时办理交费等相关手续。20日18:00-22:00为国际评审时间，21日10:00公布获奖结果,14:00世界工艺文化节闭幕式颁奖。

b\国际展区的获奖展品等级和数量，是评委根据预先设定的获奖数量，从200个国际展位中评选出16件获奖作品。同一展商的作品只能获奖一次。评审时间为10月20日9:00—16:00，21日10:00公布获奖结果,世界工艺文化节闭幕式颁奖。

扬州区

时间：2014年10月27-28 （扬州）

在10月27日14:00百花杯获奖发布会时（通过联络员和电讯的形式通知百花杯金奖获得者），参加国际奖项评审的作品于27日17:00前统一集中到展馆一期二层会议室，同时办理交费等相关手续。28日18:00—22:00国际评审时间，28日 10:00公布获奖结果。

（二）地点： 浙江东阳木展览馆序厅

扬州国际会展中心一期二层会议室

（三）参赛选手：

（1）东阳： 中国参赛作品预计200件（百花杯金奖作品）

国际参赛作品预计200件

（2）扬州：中国参赛作品预计100件 （获百花杯金奖作品）

（四）奖项设置：

外宾参评国际奖项：

- 金奖 1名， 证书奖牌

- 银奖5名， 证书奖牌

- 铜奖10名，证书奖牌

国内参评奖项：（根据参评作品数量比例设置，可适当调整）

- 金奖9名，东阳6名、扬州3名，证书奖牌

- 银奖24名，东阳16名、扬州8名证书奖牌

- 铜奖42名，东阳28名、扬州14名证书奖牌

- 参评的入围奖200名，证书

（五）评委会组成

评委会成员： 国际评委5名，国内评委2名 （要求会英语交流）