第二届“紫金奖”文化创意设计大赛

“时尚工艺，精致生活”

——民间工艺与时装设计专项赛事实施方案

第二届“紫金奖”文化创意设计大赛将于今年10月份在江苏南京举行。是省委省政府创新、跨界、融合思维谋划文化创意产业发展的重要举措和战略步骤。由江苏省委宣传部、省发改委、省经信委、省科技厅、省住建厅、省文化厅、省新闻出版广电局、省台办、省工商局九个部门共同主办，南京市委宣传部、省出版局、南京艺术学院、江苏省苏豪控股集团等承办。

根据第二届“紫金奖”文化创意设计大赛组委会总体工作要求和我省有关《意见》及《行动计划》的文件精神，结合我省民间工艺和时装设计的现实情况，特举办“时尚工艺，精致生活” —— 民间工艺与时装设计专项赛”（以下简称“专项赛”）。 本赛事由江苏苏豪控股集团负责实施。为使专项赛能达到组委会的要求，在全省乃至全国办出品牌、办出效果、引领时尚。专项赛实施方案如下：

一、专项赛主题、定位、目的与原则

1、专项赛主题

“我们的传统与时尚”

2、专项赛定位

“美化寻常百姓家”

3、专项赛口号

“时尚工艺，精致生活”

4、专项赛作用

民间艺术应是落实文化民生的重要抓手。

围绕名人、大师，探索民间艺术资源开发路径，探讨开发将特色文化艺术转化为区域优势资源模式，突出以设计创意领先，实现民间艺术行业转型升级。

5、专项赛原则

遵守第二届“紫金奖”文化创意设计大赛原则。

二、专项赛事名称与时间

1、专项赛名称

“时尚工艺，精致生活”

——民间工艺与时装设计专项赛

（1）“珠链天下”首饰大赛

（2）“服满人间”服饰大赛

（3）“美好生活”装饰大赛

2、专项赛时间安排

（1）3月底完善方案。在此前召开3-4次专题座谈会，论证方案；

（2）4月初搭建筹备委员会，确定操作小组和时间进度；

（3）4月10日正式启动发布；

（4）4月下旬开始：排出参赛重点项目计划，点面结合：一方面通过省民协、相关院校、骨干企业、陈设委等全面发动；另一方面组织设计人员分门类实地采风，对接配对，排出不少于30个重点项目；

（5）4-7月底完成作品征集；

（6）8月-9月完成评审，初选入围寄送作品或模型；

（7）10月举行颁奖典礼暨优秀作品展。

三、专项赛意义

江苏省工艺美术业历史悠久、技艺精湛、品类丰富、文化积淀深厚。全国24大门类，江苏工艺美术品有23个门类,近500个品种,门类和品种之全列全国各省之首，其中紫砂与水晶为江苏独有。然而缺创意、少创新、无设计与现代生活的不对接、不落地，成为江苏工艺发展的最大瓶颈。民间工艺往往是家传、师承和自学成才，极少有科班出身，文化素养要提高，从狭小的工艺圈子跳出来，融入现代艺术怀抱，从“器”到“艺”改变重工轻艺，有工艺无美术的现状，由工入艺，由“技”入“道”；建平台模式，跨界整合既散又小的行业，打造民间艺术产业服务链。

以举办“专项赛”为契机，有利于积极探索江苏工艺美术产业化道路，将创意创新的江苏技艺和江苏非遗文化变成生产力投入市场，提升江苏民间工艺美术产品和非遗产品市场化水平和市场竞争力。

四、专项赛的创新性

1、分类创新

（1）不强调真材贵料，扩大范围，门类不限，包括现代工艺，强调时代性、艺术性，与现代审美取向融合，突出创意和创新。

（2）弱化参赛作品的材质、材料、工艺、门类等界限，突出作品的功能性和实用性。

（3）重视突破材料及工艺限制的创新型实用性作品，让跨界作品及混合杂交作品成为专项大赛的创新亮点。

2、成果转化平台

（1）结合行业内目前正在具体设计及推进业务项目产品进行甄选、评选，跟踪洽谈促使其参与活动，为大赛产品市场化提供案例示范。

（2）结合省内高校艺术与设计专业学生的毕业设计作品，将学生毕业设计作品纳入评选，推荐优秀作品切入市场。

（3）活动举办及协办单位结合自身具体业务项目，将参赛优秀设计作品纳入项目之中，促进活动成果的迅速转化。

3、点面结合

（1）点、面结合，选择工艺师，定点创作，确保重点。

（2）选择设计师与工艺师结对配合，突破既有工艺美术模式。

（3）展示现场采用场景式、情景式，打破常规展台展示，按风格展示，菜单式定制。

4、打造江苏工艺美术行业的新模式

将富有创意的设计与技术精湛的手工艺结合。从“传承”到“传创”，从“传统”到“时尚”。让设计引领民艺，让创意融入生活。

5、设立专项投资基金，做好版权保护

设立专门投资基金，采用众筹方式对获奖艺术家作品或企业进行投资。

江苏省文交所在将获奖作品进行版权登记后，会做好对作品的保护、交易等服务。

五、组织架构

专项赛将按照“第二届”大赛组委会领导下的主承办单位负责、评委会独立专业评审、大赛秘书处具体推进的模式运维大赛。

1、赛事主承办单位：

指导单位：江苏省委宣传部、江苏省台办、江苏省发改委、江苏省经信委、江苏省科技厅、江苏省住建厅、江苏省文化厅、江苏省新闻出版广电局、江苏省工商局、江苏省文联

主办单位：江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏省民间文艺家协会、江苏省工艺美术协会、江苏省美术家协会工艺美术专业委员会、江苏省黄金协会、江苏省纺织流行色协会

支持单位：中国民间艺术家协会（拟）

顾    问：冯骥才、韩美林（拟）

协办单位：江苏相关艺术院校、南京陈设委

承办单位：江苏爱涛文化产业有限公司

江苏苏豪尚品有限公司

江苏苏豪传媒有限公司

特别支持媒体：《服饰导报》、《江苏丝绸》杂志社等

2、大赛组委会

成立专项赛组委会，设名誉会长和执行会长，主承办单位分管领导和部门负责人担任副会长和委员。

秘书处由主承办单位专职人员组成。

专项赛筹备委员会架构及名单

专项赛筹委会  主  任：周  勇

专项赛筹委会副 主 任：张宇峰

专项赛筹委会秘 书 长：陈国欢

专项赛筹委会副秘书长：胡建中、张  丹、孙  翔、

孔繁富、袁  明

专项赛筹委会成    员：吕  元、杜  静、刘  芸、

肖英杰等

3、评审专家委员会

专项赛设立评审专家委员会，由国内外相关领域专家、行业领军企业及文化投融资机构负责人等组成 。

评委名单（拟）：潘鲁生、赵绪成、冯健亲、马达、陶思炎、邬烈炎、杭间、高祥生、姚峰及江苏省民协主席团、南京陈设委、院校专家等。

六、专项赛奖项设置安排（具体方案待定）

分两大板块：

- 新丝路——锦、绣、织、染、印服饰等；

- 新生活——室内陈设装饰、珠宝首饰等系列；

1、“紫金奖”：为大赛专属奖项。金奖1-2名，奖金6万元，银奖4名，奖金3万元，铜奖8名，奖金1万元。优秀奖若干，颁发证书。金奖作品将推荐参评评委会大奖，奖金30万元。

2、最佳创意奖：为专项赛大奖，拟设10名，颁发奖杯、证书；优秀奖若干，颁发证书。评选具有行业带动性和市场竞争力的文创设计产品，主要面对企业或专业机构（个人）已进入市场的文创设计产品、或即将进入市场的设计作品。

3、锦绣奖：“新丝路”系列，按作品类别分类评选文化创意设计金银铜及优秀奖。拟设金奖5名，银奖10名，铜奖20名，颁发奖杯、证书；优秀奖若干，颁发证书。

4、陈设奖：“新生活”系列，按作品类别分类评选文化创意设计金银铜及优秀奖。拟设金奖5名，银奖10名，铜奖20名，颁发奖杯、证书；优秀奖若干，颁发证书。

5、最佳人气奖：民众互动参评，选出最具人气奖若干，颁发证书。

七、参赛细则

本次专项赛跳出原有的民间工艺美术的概念，重点突出“三饰”——“装饰、服饰、首饰”，从多角度，多门类体现“新民间工艺”如何走进人们生活以及产生的影响。

1、参赛作品要求：

参赛作品应符合现代生活和现代审美的创意设计成果作品。鼓励作品运用的材料和工艺技法的创新，充分体现时代性、工艺性以及生活实用性。作品可弱化材质、材料、工艺、门类等界限，突出作品的功能性和实用性。鼓励引入“工业4.0”概念，促进行业升级改造，且有利于结合“互联网+”模式，推进社会经济以及市场商业价值的转化。

参赛作者需提供参展的各门类的艺术作品照片通过大赛官方网站参加初评，初评入围的作者接到展览组委会的通知后寄送作品原作，作品照片初评未入围的作者不另行通知。作品原件终评落选的作品给予退件。具体要求如下：

参赛作品照片要求多角度，应有参照物，要求能体现作品原貌且标注作品尺寸（长×宽×高cm），照片电子文件要求统一为jpg格式。

（2）作品最大边的尺寸在150厘米以内，重量在100公斤以下（特殊作品须事先沟通）。

（3）每人最多可提供三件参赛作品，组合作品中的单件最大边尺寸总和按一件作品的尺寸计算，且总和不得超过250厘米，超尺寸作品照片不能参加评审，超尺寸作品原件一律不接收（特殊作品须事先沟通）。

（4）参展作品原作或模型需自制实木材质的外包装箱，要求坚固，便于搬运，贴统一标签（作品登记表）。

（5）作品登记表、评选结果请关注第二届江苏创意设计大赛官网。

2、作品提交方式

大赛统一采用网上报名的方式，参赛者须在大赛官方网站（www.zgwcsj.com）并经审核通过后方可参赛；所有参赛报名作品须以电子格式通过大赛官网提交，7月30日前报名截止。所有入围作品均须寄送实物（或模型）至大赛组委会，作品实物送达截止日期为9月10日。

（1）网上报名照片不超过５Ｍ。

（2）在官网报名投稿的同时，参赛者需按承办单位要求将作品光盘以及作品登记表以挂号邮递方式寄送至以下地址：江苏省南京市江宁开发区天元西路199号爱涛文化艺术中心收（请注明为创意设计参赛作品）， 邮编 211106。寄送材料要求须包括以下内容：

①作品照片电子文件，清晰度需达到８开规格画册印刷使用（300dpiＡ３纸尺寸大小）。

②作品登记表，2份，注明创作者姓名、作品名称、作品材质、创作年代、作品尺寸（长×宽×高cm）、详细地址、邮政编码、联系电话、身份证号码。

③须提交参赛作品的设计说明，阐述设计意图、创作理念、市场应用前景等。设计说明应图文并茂，有一定的版式设计，并以电子版的方式刻录光盘。光盘包装正面以正楷标注作者姓名、单位、作品名称及手机号码等联系信息。（如有特殊展示要求，展示材料及布展工作由作者本人承担）

④作者本人身份证正反面复印件。

3、会务组联系方式

联系人：苏茜

联系方式：52783269，13815883009

邮箱：minjiangy@zgwcsj.com

寄送地址：南京江宁区天元西路199号爱涛文化艺术中心

邮编：211106

八、专项赛相关活动（拟）

1、延续展

“紫金奖”文化创意设计大赛之后，专项赛承办单位爱涛文化将接下大展，移师江苏省工艺美术馆进行延续展览，给出充足的展出时间，并通过专门后续活动及宣传，促进作品的市场化。

2、推介会

大赛期间与后续展览期间，主办方与协办单位将专门组织开展作品推荐会，邀请文化创意行业的企事业单位参加，订购、定制优秀作品。

3、“工”“艺”结对公益活动

组织优秀的设计人才与优秀的手工艺者的合作，打造江苏工艺美术行业的新模式，在继承优秀传统的基础上，进行文化创新和技艺创造，使其走上稳健、持久、可持续发展的良性轨道。

4、“新中装”概念时装发布会——传统与时尚的碰撞

以云锦、宋锦为元素，融入传统与时尚概念，邀请江苏著名设计师，打造富有江苏特色的“新中装”系列。

5、 珠宝设计沙龙——邀请国内及亚洲顶尖珠宝设计大师组织沙龙活动、优秀珠宝设计展。

6、 在“紫金奖”文化创意设计大赛依托的省市媒体、官网平台等宣传媒体基础上，专项赛承办单位将发挥自身每周半版的《扬子晚报》、《服饰导报》等文化专版平台，对活动及产品进行系统性、连续性、针对性的宣传。

7、 微信平台宣传

除“紫金奖”文化创意设计大赛依托的省市官网、微信等平台之外，专项赛承办单位将发挥江苏省工艺美术馆微信平台，对大赛活动、优秀作品及作者、作品市场化情况进行长期宣传报道及重点推荐。

江苏省苏豪控股集团有限公司

二o一五年四月十日